## 整体计划
模块 | 需求内容 | 优先级 | 所属版本 | 相关开发 | 需求备注 | 交互 |  | 设计 |  | 前端 |  | 后端 |  | 客户端 |  | 测试
[6 empty] | 起始时间 | 结束时间 | 起始时间 | 结束时间 | 起始时间 | 结束时间 | 起始时间 | 结束时间 | 起始时间 | 结束时间 | 起始时间 | 结束时间
听书推荐 | 首页 | P0 | V1.0 | 前端/后端 | 提供首页推荐 |  |  |  | Delay | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.19 |  | 5.25
|  |  | V2.0 | 前端/后端 | 首页区分付费书以及非付费书 |  |  |  | Delay | 5.24 |  |  |  |  | 6.9 |  | 6.16
| 分类 | P1 | V1.0 | 前端/后端 | 提供按类别展示有声书专辑功能 |  |  |  | Delay | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.19 |  | 5.25
| 排行 | P1 | V1.0 | 前端/后端 | 提供排行列表展示有声书内容 |  |  |  | Delay | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.19 |  | 5.25
| 会员频道 | P1 | V2.0 | 前端/后端 | 提供会员使用专区 |  |  |  | 需求未提供
| 专辑详情 | P1 | V1.0 | 客户端 | 专辑提供基本专辑信息，曲目记录，选集排序功能 |  |  |  | 设计完成 | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.19 |  | 5.25
|  |  | 待定 | 待定 | 提供专辑区分会员及非会员，非会员开放部分试听 | [9 empty] | 6.9 |  | 6.16
播放器 | 播放列表 | P0 | V1.0 | 客户端 | 提供用户播放记录功能 |  | 交互定稿 |  | 5.16 | / |  |  |  |  | 5.19 |  | 5.25
|  |  | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | 5.16 | [5 empty] | 6.9 |  | 6.16
| 下载 | 待定 | 待定 | 客户端 | 下载当前播放的节目到本地 |  |  |  | 5.16
| 播放/快进/加速 | P1 | V1.0 | 客户端 | 可以按照15s速度快进快退，或者加快/降低语速 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 5.19 |  | 5.25
| 播放锚点 | P1 | V1.0 | 客户端 | 退出app后仍可以记录当前用户播放的位置 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 5.19 |  | 5.25
| MiniPlayer | P1 | V1.0 | 客户端 | 提供缩略播放器功能
| 分享 | P2 | V2.0 | 客户端/前端 | 可将当前节目分享至微博，微信，朋友圈。 |  |  |  |  | 5.24 |  |  |  |  | 6.9 |  | 6.16
我的听书 | 听书历史 | P1 | V1.0 | 客户端 | 按照专辑提供用户的听书记录 |  |  |  | 设计中 | 5.24 |  |  |  |  | 5.19 |  | 5.25
| 交易记录 | 待定 | 待定 | 待定 | 按照用户购买的单曲提供购买记录 | 需求未提供 |  |  |  | 5.24
| 用户登陆/注销 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 提供使用微博，微信，手机号登录/注销功能，与搜狗账户打通 | 需求未提供
| 用户注册 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 提供使用微博，微信，手机号注册功能，与搜狗账户打通 | 需求未提供
| 已购专辑 | 待定 | 待定 | 客户端/前端 | 按照用户收听并购买的专辑展现记录
| 专辑收藏 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 详情页及播放页提供收藏功能，在本地收藏用户专辑 | 需求未提供
| 听书下载 | 待定 | 待定 | 客户端 | 按照专辑提供用户的下载记录
付费听书 | 充值以及兑换搜豆 | 待定 | 待定 | 客户端 | 用户使用苹果充值进行搜豆购买 | 需求未提供
| 会员专区 | P1 | V2.0 | 客户端 | 分类横滑中加入会员专区频道
| 会员购买 | P1 | V2.0 | 客户端 | 用户使用苹果充值进行会员购买 | 需求未提供
| 购买流程 | 待定 | 待定 | 客户端 | 用户使用搜豆进行付费章节的购买
推送 | APP推送 | P1 | V2.0 | 客户端 | 点击推送可以访问首页，详情页，以及会员付费页 | 需求未提供
其他功能 | 时间切换 | 待定 | 待定 | 客户端 | 根据不同的时间提供不同的UI风格
| WIFI使用开关 | P2 | V2.0 | 客户端 | 当用户使用非Wifi环境的控制开关 | 需求未提供
| 流量使用提醒 | 待定 | 待定 | 客户端 | 当用户关闭wifi免流量以后的弹窗 | 需求未提供
| 定时关闭 | 待定 | 待定 | 客户端 | 可以定时关闭当前播放的节目
搜索 | 搜索结果页 | 待定 | 待定 | 前端/后端 | 展示热词以及听书的搜索结果

## 按版本计划
版本 | 模块 | 需求内容 | 优先级 | 所属版本 | 相关开发 | 需求备注 | 备注 | 设计完成时间 | 交互 | 设计 | 客户端 | 测试
V1.0 | 听书推荐 | 首页 | P0 | V1.0 | 前端/后端 | 提供首页推荐 |  |  | 5.12 | 5.22(已完成基本状态)
|  | 分类 | P1 | V1.0 | 前端/后端 | 提供按类别展示有声书专辑功能 |  |  | 5.12 | 5.23
|  | 排行 | P1 | V1.0 | 前端/后端 | 提供排行列表展示有声书内容 |  |  |  | 5.23 | 5.31
|  | 每日推荐列表 | P1 |  |  | 提供多个日期的专辑推荐 |  |  |  | 5.24
|  | 专辑详情 | P1 | V1.0 | 客户端 | 专辑提供基本专辑信息，曲目记录，选集排序功能 |  |  |  | 5.25
|  |  | P2 | V2.0 |  | 提供收藏/分享专辑功能 |  |  |  | 设计完成
| 播放器 | 播放列表 | P0 | V1.0 | 客户端 | 提供用户播放记录功能 |  |  | 交互完成 | 5.26
|  | 播放/快进/加速 | P1 | V1.0 | 客户端 | 可以按照15s速度快进快退，或者加快/降低语速 |  |  | 交互完成 | 5.17
|  | 播放锚点 | P1 | V1.0 | 客户端 | 退出app后仍可以记录当前用户播放的位置 |  |  |  | 5.17
|  | 分享/收藏 | P2 | V2.0 |  | 提供收藏/分享单曲功能 |  |  | 5.29
|  | MiniPlayer | P1 | V1.0 | 客户端 | 提供缩略播放器功能/当有播放状态时提供播放缩略，当没有播放状态时提供热门节目推荐 |  |  | 5.19 | 完成
| 我的听书 | 听书历史 | P1 | V1.0 | 客户端 | 按照专辑提供用户的听书记录 |  |  | 交互完成
V2.0 |  | 专辑收藏 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 详情页及播放页提供收藏功能，在本地收藏用户专辑 |  |  | 5.25
|  | 用户登陆/注销 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 提供使用微博，微信，手机号登录/注销功能，与搜狗账户打通 |  |  | 6.1
|  | 用户注册 | P1 | V2.0 | 客户端/前端 | 提供使用微博，微信，手机号注册功能，与搜狗账户打通 |  |  | 6.1
| 会员专区 | 会员专区 | P1 | V2.0 | 客户端 | 分类横滑中加入会员专区频道 |  |  | 5.26
|  | 会员购买 | P1 | V2.0 | 客户端 | 用户使用苹果充值进行会员购买 |  |  | 5.26
| 分享 | 专辑分享 | P2 | V2.0 | 客户端/前端 | 可将当前节目分享至微博，微信，朋友圈。 |  |  | 5.25
| 推送 | APP推送 | P1 | V2.0 | 客户端 | 点击推送可以访问首页，详情页，以及会员付费页 |  |  | 5.29
| 其他功能 | WIFI使用开关 | P2 | V2.0 | 客户端 | 当用户使用非Wifi环境的控制开关 |  |  | 5.29

## Sheet1
版本 | 职能 | 5.8~5.14 | 5.15~5.21 | 5.22~5.28 | 5.29~6.4 | 6.5~6.11 | 6.12~6.18 | 6.19~6.25 | 6.26~7.2
V1.0 | 产品
交互
| 设计 |  | 1，播放器状态设计暂缓，设计支持可能部分延期
| 开发 |  |  |  | 1，前端切图时间可能与轻客户端冲突
| 测试 |  |  |  |  | 1，测试时间可能与轻客户端冲突
| 提交市场 | [5 empty] | 上线
V2.0 | 产品
| 交互 |  |  | 1，由于社区人力抽调，交互时间点延迟1天
设计
开发
测试
| 提交市场 | [7 empty] | 上线